## Previsión Contratos 2024
PREVISIÓN DE CONTRATACIÓN PARA EL AÑO 2024
|  | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INCORPORADOS | [17 empty] | ¿Considera el contrato apropiado a la estructura de una PYME o un profesional AUTÓNOMO? |  | ¿Es un contrato RESERVADO a un Centro Especial de Empleo o una Empresa de Inserción Social?
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN | OBJETO DEL CONTRATO | MEDIDAS SOCIALES | CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL | DE INNOVACIÓN | PARTICIPACIÓN DE PYME's | OTROS | TIPO CONTRACTUAL | SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA (SI/NO) | CONTRATO PLURIANUAL (SI/NO) | IMPORTE DE LICITACIÓN IVA EXCLUIDO | IMPORTE DE LICITACIÓN IVA INCLUIDO | VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO | PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN PREVISTO | DIVISIÓN EN LOTES (SI/NO) | FECHA ESTIMADA DEL ANUNCIO DE LICITACIÓN | FECHA ESTIMADA DE INICIO DE EJECUCIÓN | PLAZO DE EJECUCIÓN PREVISTO | UNIDAD DESTINATARIA | FINANCIACIÓN CON FONDOS NEXT GENERATION | SI/NO | Justificación | SI/NO | IMPORTE RESERVADO EN ANUALIDAD 2024 (IVA EXCLUIDO) | IMPORTE RESERVADO EN ANUALIDAD 2025 (IVA EXCLUIDO) | TIPO DE ADJUDICATARIO (seleccionar)
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Tasación de activos de la sociedad Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. - Año 2024 | - | Presentación de los informes en tasación en papel reciclado libre de cloro, impreso a dos caras en DIN-A4 | - | - | - | Servicios | NO | NO | 29100 | 35211 | 29100 | Abierto simplificado | SI | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 45 días | - | NO | NO | El adjudicatario del contrato debe ser una entidad homologada por el Banco de España, y normalmente son empresas de mayor envergadura | NO | - | -
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Ejecución de obras de reparación de blandón en vial del Polígono El Espartal II de El Burgo de Ebro (Zaragoza) | Realización por parte de la empresa adjudicataria de una sesión formativa inicial en materia de seguridad y salud en el trabajo con una duración mínima de dos horas que mejore la ocupación y adaptabilidad de las personas adscritas a la ejecución de este contrato, así como sus capacidades y cualificación | - | - | - | - | Obras | NO | NO | 97909.98 | 118471.08 | 97909.98 | Abierto simplificado | NO | 2023-10-24 | 2024-02-15 | 10 semanas | - | NO | SI | Por la envergadura de la obra y por la clasificación que puede acreditar el contratista, puede ser perfectamente una PYME | NO | - | -
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Póliza de seguro multirriesgo, incluida la responsabilidad civil, de inmuebles propiedad y gestionados por Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. por período de 1 año | - | Todas las pólizas, recibos y demás documentación en desarrollo de este contrato se remitirán en formato digital (pdf), en lugar de en papel | - | - | - | Servicios | NO | NO | 160000 | 160000 | 200000 | Abierto simplificado | NO | 2024-02-07 | 2024-04-01 | 1 año | - | NO | NO | Las entidades aseguradoras, así autorizadas por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, no suelen ser PYME, y mucho menos, autónomos | NO | - | -
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Ejecución de las obras de urbanización del Plan de Interés General de Aragón para la implantación de un polígono de industrias de tecnologías de la información en Villanueva de Gállego (Zaragoza) | - | Declaración responsable del taller con el que tenga concertado el mantenimiento de los vehículos que acredite su sistema de gestión de residuos y registros de análisis de gases | - | - | - | Obras | SI | SI | 10382614.72 | 12562963.81 | 10382614.72 | Abierto | NO | 2023-10-26 | 2024-04-01 | 18 meses | - | NO | NO | Importe de licitación y niveles de solvencia técnica exigidos | NO | - | -
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Dirección Facultativa, Coordinación de Seguridad y Salud y Dirección de Obra de suministro eléctrico en media y baja tensión y alumbrado público de las obras de urbanización del Plan de Interés General de Aragón para la implantación de un polígono de industrias de tecnologías de la información en Villanueva de Gállego (Zaragoza) (PIGA II) | Realización de una acción de formación profesional en el puesto de trabajo, de 2 horas de duración, que mejore la ocupación y la adaptabilidad de las personas adscritas a la ejecución del contrato, así como sus capacidades y su calificación, en materia de Buenas Prácticas Medioambientales en la Construcción de Obras de Urbanización | - | - | - | - | Servicios | NO | SI | 182908.41 | 221319.18 | 182908.41 | Abierto | NO | 2023-12-19 | 2024-04-01 | 18 meses | - | NO | SI | Es apto para un profesional, con la solvencia requerida, que puede ser autónomo y tener empleados, o subcontratar, el resto de funciones a llevar a cabo según los requerimientos de los pliegos contractuales | NO | - | -
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Redacción de proyecto revisado y modificado de ejecución; dirección de obra, dirección de ejecución, coordinación de seguridad y salud y dirección de obra de instalaciones y telecomunicaciones en las obras de ejecución de la fase II y fase III, compuesta por 61 viviendas, de un edificio de 88 viviendas en Huesca, en la APE 19-01, entre las calles La Merced, Padre Huesca y San Lorenzo | Realización de una sesión formativa inicial en materia de seguridad y salud en el trabajo con una duración mínima de dos horas que mejore la ocupación y adaptabilidad de las personas adscritas a la ejecución de este contrato, así como sus capacidades y cualificación. | - | - | - | - | Servicios | SI | SI | 316958.65 | 383519.97 | 316958.65 | Abierto | NO | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 6 semanas + 18 meses | - | NO | SI | Es apto para profesionales, con la solvencia requerida, que pueden ser autónomos y tener empleados, o subcontratar, el resto de funciones a llevar a cabo según los requerimientos de los pliegos contractuales | NO | - | -
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Ejecución de obras de la fase II y fase III, compuesta por 61 viviendas, de un edificio de 88 viviendas en Huesca, en la APE 19-01, entre las calles La Merced, Padre Huesca y San Lorenzo | Realización por parte de la empresa adjudicataria de una sesión formativa inicial en materia de seguridad y salud en el trabajo con una duración mínima de dos horas que mejore la ocupación y adaptabilidad de las personas adscritas a la ejecución de este contrato, así como sus capacidades y cualificación | - | - | - | - | Obras | SI | SI | 6133309.63 | 7421304.6523 | 6133309.63 | Abierto | NO | 2024-10-01 | 2025-03-01 | 18 meses | - | SI | NO | Importe de licitación y niveles de solvencia técnica exigidos | NO | - | -
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Ejecución de obras para mejora del sistema de abastecimiento y distribución de agua en Villanueva de Gállego (Zaragoza) | Realización por parte de la empresa adjudicataria de una sesión formativa inicial en materia de seguridad y salud en el trabajo con una duración mínima de dos horas que mejore la ocupación y adaptabilidad de las personas adscritas a la ejecución de este contrato, así como sus capacidades y cualificación | - | - | - | - | Obras | NO | NO | 1778000 | 2151380 | 1778000 | Abierto simplificado | NO | 2024-04-15 | 2024-06-15 | 6 meses | - | NO | SI | Por el importe de licitación y los niveles de solvencia técnica exigidos puede presentarse una PYME | NO | - | -
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Servicio de desarrollo e implantación de un sistema o programa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en la sociedad Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. y asistencia a los órganos de control interno | - | - | - | - | - | Servicios | NO | SI | 11658.9 | 14107.269 | 18990.39 | Abierto simplificado | NO | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 4 meses + 12 meses + 36 meses (prórroga) | - | NO | SI | El adjudicatario puede ser inclusive una persona física, o empresa con criterios PYME | NO | - | -

## Previsión Reservados 2024
PREVISIÓN DE RESERVAS SOCIALES DE CONTRATOS PARA EL AÑO 2024
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN | OBJETO DEL CONTRATO | TIPO CONTRACTUAL | IMPORTE DE LICITACIÓN (IVA excluido) | IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA excluido) | ANUALIDAD 2024 (IVA excluido) | ANUALIDAD 2025 (IVA excluido) | ANUALIDAD 2026 (IVA excluido) | ESTADO TRAMITACIÓN EXPTE. | TIPO DE ADJUDICATARIO (seleccionar) | UNIDAD DESTINATARIA
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Reparaciones de viviendas propiedad de Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. | Obras | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | En licitación | Empresa de Inserción | -

## Previsión Contratos 2025
PREVISIÓN DE CONTRATACIÓN PARA EL AÑO 2025
|  |  |  | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INCORPORADOS | [17 empty] | ¿Considera el contrato apropiado a la estructura de una PYME o un profesional AUTÓNOMO? |  | ¿Es un contrato RESERVADO a un Centro Especial de Empleo o una Empresa de Inserción Social?
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN | PROGRAMA ECONÓMICO | OBJETO DEL CONTRATO | CPV | MEDIDAS SOCIALES | CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL | DE INNOVACIÓN | PARTICIPACIÓN DE PYME's | OTROS | TIPO CONTRACTUAL | SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA (SI/NO) | CONTRATO PLURIANUAL (SI/NO) | IMPORTE DE LICITACIÓN IVA EXCLUIDO | IMPORTE DE LICITACIÓN IVA INCLUIDO | VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO | PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN PREVISTO | DIVISIÓN EN LOTES (SI/NO) | FECHA ESTIMADA DEL ANUNCIO DE LICITACIÓN | FECHA ESTIMADA DE INICIO DE EJECUCIÓN | PLAZO DE EJECUCIÓN PREVISTO | UNIDAD DESTINATARIA | FINANCIACIÓN CON FONDOS NEXT GENERATION | SI/NO | Justificación | SI/NO | IMPORTE RESERVADO EN ANUALIDAD 2025 (IVA EXCLUIDO) | IMPORTE RESERVADO EN ANUALIDAD 2026 (IVA EXCLUIDO) | TIPO DE ADJUDICATARIO (seleccionar)
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Mantenimiento de viviendas de SVA y de la Bolsa de Alquiler Social | 50700000-2; 70333000-4 | Posibilidad de subcontratación con empresas de inserción de los trabajos de preparación de espacios, limpieza o retirada de materiales | Toda la documentación que se elabore en desarrollo de este contrato se remitirá en formato digital (pdf), en lugar de en papel | - | - | - | Servicios | SI | SI | 1007077.13 | 1218563.33 | 2362350.67 | Abierto | NO | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 4 años | - | NO | SI | Una PYME puede gestionar un contrato de estas características | NO | - | - | -
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Seguridad en viviendas de Suelo y Vivienda de Aragón | 79711000-1 | Desarrollo de planes formativos en materias relacionados con la ejecución del contrato | - | - | - | - | Servicios | NO | SI | 90000 | 108900 | 250000 | Abierto | NO | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 2 años | - | NO | SI | Una PYME puede gestionar un contrato de estas características | NO | - | - | -
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Alquiler de puertas antiocupa en las viviendas de la Bolsa de Alquiler Social | 44421500-2 | Desarrollo de planes formativos en materias relacionados con la ejecución del contrato | - | - | - | - | Suministros | NO | SI | 91080 | 110206.8 | 91080 | Abierto simplificado | NO | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 2 años | - | NO | SI | Una PYME puede gestionar un contrato de estas características | NO | - | - | -
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Tasación de activos de Suelo y Vivienda de Aragón | 79411000-8 | - | Toda la documentación que se elabore en desarrollo de este contrato se remitirá en formato digital (pdf), en lugar de en papel | - | - | - | Servicios | NO | NO | 30000 | 36300 | 30000 | Abierto simplificado | SI | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 45 días | - | NO | NO | Se requiere que sea una sociedad tasadora homologada por el Banco de España | NO | - | - | -
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Adquisición de mobiliario de oficina | 39100000-3 | - | Productos con etiqueta medioambiental, ecodiseño o análisis de ciclo de vida del producto | - | - | - | Suministros | NO | NO | 12155 | 14707.55 | 12155 | Acuerdo Marco | NO | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 15 días | - | NO | SI | Una PYME puede gestionar un contrato de estas características | NO | - | - | -
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Adquisición de equipos informáticos y de software informático | 30213000-5; 48000000-8 | - | Gestión de residuos con cumplimiento de normativa ambiental estricta | - | - | - | Suministros | NO | NO | 69000 | 83490 | 69000 | Abierto simplificado | NO | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 15 días | - | NO | SI | Una PYME puede gestionar un contrato de estas características | NO | - | - | -
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Supervisión y gestión del sistema de prevención de riesgos penales, asistencia al órgano de cumplimiento, y asesoramiento técnico-jurídico en materia de cumplimiento normativo | 79111000-5 | - | Toda la documentación que se elabore en desarrollo de este contrato se remitirá en formato digital (pdf), en lugar de en papel | - | - | - | Servicios | NO | SI | 5865.19 | 7096.88 | 29325.96 | Abierto simplificado | NO | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 12 meses, prorrogables por un máximo de cuatro períodos adicionales de 12 meses cada uno | - | NO | SI | Los requerimientos de solvencia económica y financiera, y técnica o profesional, así como la adscripción obligatoria de medios al contrato, previstos en el pliego, resultan compatibles con la estructura de una PYME o un profesional AUTÓNOMO | NO | - | - | -
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Renting de vehículos para servicio de empresa | 66114000-2; 3410000-1 | - | Correcta gestión de residuos por parte del taller donde se realicen las reparaciones de los vehículos objeto del contrato | - | - | - | Suministros | NO | SI | 90000 | 108900 | 90000 | Abierto simplificado | NO | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 48 meses | - | NO | SI | Una PYME puede gestionar un contrato de estas características | NO | - | - | -
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Póliza de seguro multirriesgo, incluida la responsabilidad civil, de inmuebles propiedad y gestionados por Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. | 66500000-5 | - | Toda la documentación que se elabore en desarrollo de este contrato se remitirá en formato digital (pdf), en lugar de en papel | - | - | - | Servicios | SI | SI | 185000 | 185000 | 200000 | Abierto simplificado | NO | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 12 meses | - | NO | NO | Se exige que el prestador del servicio sea una aseguradora inscrita en el pertinente Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, y las aseguradoras no tienen, en ningún caso, carácter de PYMESNormalmente las aseguradoras no son personas físicas en ningún caso, y tampoco son PYMES | NO | - | - | -
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Adquisición de viviendas | - | - | - | - | - | - | Patrimonial | NO | NO | 10241257.29 | 10241257.29 | 10241257.29 | Patrimonial | NO | 2025-01-20 | 2025-10-31 | 9 meses | - | NO | NO | Se trata de un contrato patrimonial en que tanto las personas físicas como jurídicas, independientemente de sus circunstancias concretas, pueden ofertar inmuebles para su adquisición por parte de Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. | NO | - | - | -
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Redacción de proyecto básico y de ejecución y ejecución de obras para la construcción de 22 viviendas de alquiler asequible en Aínsa (Huesca) | 71000000-8; 71221000-3; 45200000-9; 45211300-2 | - | El contratista deberá presentar al inicio del contrato y, en su caso, cuando cambie el taller donde se va a realizar el mantenimiento, declaración responsable del taller, con el que tenga concertado el mantenimiento de los vehículos, que acredite su sistema de gestión de residuos y registros de análisis de gases y, en todo caso, a requerimiento del responsable del contrato | - | - | - | Mixto | NO | SI | 3376311.25 | 3725786.38 | 3376311.25 | Abierto | NO | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 14,25 meses | - | SI | NO | La magnitud y tipología del trabajo a desarrollar, hacen que sea difícil, aunque no inviable, que pueda ser llevado a cabo por una PYME | NO | - | - | -
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras de 22 viviendas de alquiler asequible en Aínsa (Huesca) | 71000000-8; 71221000-3; 71520000-9; 71317210-8 | Realización por parte de la empresa adjudicataria de una sesión formativa inicial en materia de seguridad y salud en el trabajo con una duración mínima de dos horas que mejore la ocupación y adaptabilidad de las personas adscritas a la ejecución de este contrato, así como sus capacidades y cualificación | - | - | - | - | Servicios | NO | SI | 103964.68 | 125797.2628 | 103964.68 | Abierto simplificado | NO | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1 año | - | SI | SI | Los profesionales habilitados para el desarrollo de las labores de Dirección de Obra, Dirección de Ejecución y Coordinación de Seguridad y Salud son habitualmente profesionales autónomos | NO | - | - | -
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Redacción de proyecto básico y de ejecución, dirección de obra y dirección de obra de instalaciones y telecomunicaciones para la construcción de un edificio de 12 viviendas protegidas en Albarracín (Teruel) | 71000000-8; 71221000-3; 71520000-9 | - | Como medida contributiva al cuidado medioambiental, de reducción de plástico y fomento del reciclaje, los ejemplares de proyecto, exigidos en la entrega del mismo, se realizarán con papel reciclado, impreso a dos caras, para los documentos del proyecto de memoria, anejos y presupuesto que se realicen en DIN-A4. Las tapas de las memorias y anexos y proyectos específicos se realizarán con cartón | - | - | - | Servicios | NO | SI | 134404.84 | 162629.8564 | 134404.84 | Abierto simplificado | NO | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 20,25 meses | - | NO | SI | Los profesionales habilitados para el desarrollo de las labores de redacción de proyectos de edificación y Dirección de Obra son habitualmente profesionales autónomos | NO | - | - | -
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Ejecución de obras para la construcción de un edificio de 12 viviendas protegidas en Albarracín (Teruel) | 45200000-9; 45211300-2 | - | - | El contratista deberá presentar al inicio del contrato y, en su caso, cuando cambie el taller donde se va a realizar el mantenimiento, declaración responsable del taller, con el que tenga concertado el mantenimiento de los vehículos, que acredite su sistema de gestión de residuos y registros de análisis de gases y, en todo caso, a requerimiento del responsable del contrato | - | - | Obras | NO | SI | 2114882.28 | 2326370.508 | 2114882.28 | Abierto | NO | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 18 meses | - | NO | NO | Debido a la magnitud e importe del trabajo a desarrollar, se considera que sí puede ser desarrollado por una PYME | NO | - | - | -
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Dirección de ejecución de obras y coordinación de seguridad y salud para la construcción de un edificio de 12 viviendas protegidas en Albarracín (Teruel) | 71520000-9; 71317210-8 | Realización por parte de la empresa adjudicataria de una sesión formativa inicial en materia de seguridad y salud en el trabajo con una duración mínima de dos horas que mejore la ocupación y adaptabilidad de las personas adscritas a la ejecución de este contrato, así como sus capacidades y cualificación | - | - | - | - | Servicios | NO | SI | 44874.6 | 54298.266 | 44874.6 | Abierto simplificado | SI | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 18 meses | - | NO | SI | Los profesionales habilitados para el desarrollo de las labores de dirección de ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud son habitualmente profesionales autónomos | NO | - | - | -
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Ejecución de obras para la construcción de un edificio de 6 viviendas y local para alquiler asequible en Beceite (Teruel) | 45200000-9; 45211300-2 | - | El contratista deberá presentar al inicio del contrato y, en su caso, cuando cambie el taller donde se va a realizar el mantenimiento, declaración responsable del taller, con el que tenga concertado el mantenimiento de los vehículos, que acredite su sistema de gestión de residuos y registros de análisis de gases y, en todo caso, a requerimiento del responsable del contrato | - | - | - | Obras | NO | SI | 928778.1 | 1021655.91 | 928778.1 | Abierto | NO | 2025-02-01 | 2025-06-01 | 14 meses | - | SI | NO | La magnitud y tipología del trabajo a desarrollar, hacen que sea difícil, aunque no inviable, que pueda ser llevado a cabo por una PYME | NO | - | - | -
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras de 6 viviendas de alquiler asequible y local en Beceite (Teruel) | 71000000-8; 71221000-3; 71520000-9; 71317210-8 | Realización por parte de la empresa adjudicataria de una sesión formativa inicial en materia de seguridad y salud en el trabajo con una duración mínima de dos horas que mejore la ocupación y adaptabilidad de las personas adscritas a la ejecución de este contrato, así como sus capacidades y cualificación | - | - | - | - | Servicios | NO | SI | 36097.47 | 43677.94 | 36097.47 | Abierto simplificado | NO | 2025-02-01 | 2025-06-01 | 14 meses | - | SI | SI | Los profesionales habilitados para el desarrollo de las labores de Dirección de Obra, Dirección de Ejecución y Coordinación de Seguridad y Salud son habitualmente profesionales autónomos | NO | - | - | -
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Redacción de proyecto básico y de ejecución, dirección de obra y dirección de obra de instalaciones y telecomunicaciones para la construcción de un edificio de 29 viviendas de alquiler en Benasque (Huesca) | 71000000-8; 71221000-3; 71520000-9 | - | Como medida contributiva al cuidado medioambiental, de reducción de plástico y fomento del reciclaje, los ejemplares de proyecto, exigidos en la entrega del mismo, se realizarán con papel reciclado, impreso a dos caras, para los documentos del proyecto de memoria, anejos y presupuesto que se realicen en DIN-A4. Las tapas de las memorias y anexos y proyectos específicos se realizarán con cartón | - | - | - | Servicios | SI | SI | 252594.2 | 305638.982 | 252594.2 | Abierto | NO | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 26,25 meses | - | NO | SI | Los profesionales habilitados para el desarrollo de las labores de redacción de proyectos de edificación y Dirección de Obra son habitualmente profesionales autónomos | NO | - | - | -
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Ejecución de obras para la construcción de un edificio de 29 viviendas de alquiler en Benasque (Huesca) | 45200000-9; 45211300-2 | - | - | El contratista deberá presentar al inicio del contrato y, en su caso, cuando cambie el taller donde se va a realizar el mantenimiento, declaración responsable del taller, con el que tenga concertado el mantenimiento de los vehículos, que acredite su sistema de gestión de residuos y registros de análisis de gases y, en todo caso, a requerimiento del responsable del contrato | - | - | Obras | NO | SI | 5155126.73 | 5670639.403 | 5155126.73 | Abierto | NO | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 24 meses | - | NO | NO | Debido a la magnitud e importe del trabajo a desarrollar, se considera que sí puede ser desarrollado por una PYME | NO | - | - | -
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Dirección de ejecución de obras y coordinación de seguridad y salud para la construcción de un edificio de 29 viviendas de alquiler en Benasque (Huesca) | 71520000-9; 71317210-8 | Realización por parte de la empresa adjudicataria de una sesión formativa inicial en materia de seguridad y salud en el trabajo con una duración mínima de dos horas que mejore la ocupación y adaptabilidad de las personas adscritas a la ejecución de este contrato, así como sus capacidades y cualificación | - | - | - | - | Servicios | NO | SI | 91189.43 | 110339.2103 | 91189.43 | Abierto simplificado | SI | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 24 meses | - | NO | SI | Los profesionales habilitados para el desarrollo de las labores de dirección de ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud son habitualmente profesionales autónomos | NO | - | - | -
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Redacción de proyecto básico y de ejecución y ejecución de obras para la construcción de 15 viviendas de alquiler asequible en Boltaña (Huesca) | 71000000-8; 71221000-3; 45200000-9; 45211300-2 | - | El contratista deberá presentar al inicio del contrato y, en su caso, cuando cambie el taller donde se va a realizar el mantenimiento, declaración responsable del taller, con el que tenga concertado el mantenimiento de los vehículos, que acredite su sistema de gestión de residuos y registros de análisis de gases y, en todo caso, a requerimiento del responsable del contrato | - | - | - | Mixto | NO | SI | 1519633.5 | 1678207.69 | 1519633.5 | Abierto | NO | 2025-02-01 | 2025-06-04 | 14,25 meses | - | SI | NO | La magnitud y tipología del trabajo a desarrollar, hacen que sea difícil, aunque no inviable, que pueda ser llevado a cabo por una PYME | NO | - | - | -
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras de 15 viviendas de alquiler asequible en Boltaña (Huesca) | 71000000-8; 71221000-3; 71520000-9; 71317210-8 | Realización por parte de la empresa adjudicataria de una sesión formativa inicial en materia de seguridad y salud en el trabajo con una duración mínima de dos horas que mejore la ocupación y adaptabilidad de las personas adscritas a la ejecución de este contrato, así como sus capacidades y cualificación | - | - | - | - | Servicios | NO | SI | 56725.63 | 68638.0123 | 56725.63 | Abierto simplificado | NO | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1 año | - | SI | SI | Los profesionales habilitados para el desarrollo de las labores de Dirección de Obra, Dirección de Ejecución y Coordinación de Seguridad y Salud son habitualmente profesionales autónomos | NO | - | - | -
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Ejecución de obras para la construcción de 2 viviendas de alquiler en Bonansa (Huesca) | 45200000-9; 45211300-2 | - | El contratista deberá presentar al inicio del contrato y, en su caso, cuando cambie el taller donde se va a realizar el mantenimiento, declaración responsable del taller, con el que tenga concertado el mantenimiento de los vehículos, que acredite su sistema de gestión de residuos y registros de análisis de gases y, en todo caso, a requerimiento del responsable del contrato | - | - | - | Obras | NO | SI | 403615.48 | 445891.55 | 403615.48 | Abierto | NO | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 9 meses | - | SI | SI | Debido a la magnitud e importe del trabajo a desarrollar, se considera que sí puede ser desarrollado por una PYME | NO | - | - | -
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Dirección facultativa, dirección de obra de instalaciones y telecomunicaciones y coordinación de seguridad y salud para la construcción de un edificio de 2 viviendas para alquiler asequible en Bonansa (Huesca) | 71000000-8; 71221000-3; 71520000-9; 71317210-8 | Realización por parte de la empresa adjudicataria de una sesión formativa inicial en materia de seguridad y salud en el trabajo con una duración mínima de dos horas que mejore la ocupación y adaptabilidad de las personas adscritas a la ejecución de este contrato, así como sus capacidades y cualificación | - | - | - | - | Servicios | NO | SI | 21085.81 | 25513.83 | 21085.81 | Abierto simplificado | NO | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 9 meses | - | SI | SI | Los profesionales habilitados para el desarrollo de las labores de Dirección de Obra, Dirección de Ejecución y Coordinación de Seguridad y Salud son habitualmente profesionales autónomos | NO | - | - | -
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Redacción de proyecto básico y de ejecución y ejecución de obras para la rehabilitación integral de la casa cuartel de Broto (Huesca) | 71000000-8; 71221000-3; 45200000-9; 45211300-2 | - | El contratista deberá presentar al inicio del contrato y, en su caso, cuando cambie el taller donde se va a realizar el mantenimiento, declaración responsable del taller, con el que tenga concertado el mantenimiento de los vehículos, que acredite su sistema de gestión de residuos y registros de análisis de gases y, en todo caso, a requerimiento del responsable del contrato | - | - | - | Mixto | NO | SI | 1016551.71 | 1230027.57 | 1016551.71 | Abierto | NO | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 14,25 meses | - | SI | NO | La magnitud y tipología del trabajo a desarrollar, hacen que sea difícil, aunque no inviable, que pueda ser llevado a cabo por una PYME | NO | - | - | -
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud durante la rehabilitación de la casa cuartel de Broto (Huesca) | 71000000-8; 71221000-3; 71520000-9; 71317210-8 | Realización por parte de la empresa adjudicataria de una sesión formativa inicial en materia de seguridad y salud en el trabajo con una duración mínima de dos horas que mejore la ocupación y adaptabilidad de las personas adscritas a la ejecución de este contrato, así como sus capacidades y cualificación | - | - | - | - | Servicios | NO | SI | 48177.61 | 58294.9081 | 48177.61 | Abierto simplificado | NO | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1 año | - | SI | SI | Los profesionales habilitados para el desarrollo de las labores de Dirección de Obra, Dirección de Ejecución y Coordinación de Seguridad y Salud son habitualmente profesionales autónomos | NO | - | - | -
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Ejecución de obras para la construcción de 4 viviendas para alquiler asequible en Fayón (Zaragoza) | 45200000-9; 45211300-2 | - | El contratista deberá presentar al inicio del contrato y, en su caso, cuando cambie el taller donde se va a realizar el mantenimiento, declaración responsable del taller, con el que tenga concertado el mantenimiento de los vehículos, que acredite su sistema de gestión de residuos y registros de análisis de gases y, en todo caso, a requerimiento del responsable del contrato | - | - | - | Obras | NO | NO | 613591.54 | 674950.69 | 613591.54 | Abierto | NO | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 1 año | - | SI | SI | Debido a la magnitud e importe del trabajo a desarrollar, se considera que sí puede ser desarrollado por una PYME | NO | - | - | -
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Ejecución de obras para la finalización de 4 viviendas de alquiler asequible en Gúdar (Teruel) | 45200000-9; 45211300-2 | - | El contratista deberá presentar al inicio del contrato y, en su caso, cuando cambie el taller donde se va a realizar el mantenimiento, declaración responsable del taller, con el que tenga concertado el mantenimiento de los vehículos, que acredite su sistema de gestión de residuos y registros de análisis de gases y, en todo caso, a requerimiento del responsable del contrato | - | - | - | Obras | NO | SI | 498158.52 | 547974.37 | 498158.52 | Abierto | NO | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 9 meses | - | SI | SI | Debido a la magnitud e importe del trabajo a desarrollar, se considera que sí puede ser desarrollado por una PYME | NO | - | - | -
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Dirección facultativa, dirección de obra de instalaciones y telecomunicaciones y coordinación de seguridad y salud para la finalización de 4 viviendas de alquiler asequible en Gúdar (Teruel) | 71000000-8; 71221000-3; 71520000-9; 71317210-8 | Realización por parte de la empresa adjudicataria de una sesión formativa inicial en materia de seguridad y salud en el trabajo con una duración mínima de dos horas que mejore la ocupación y adaptabilidad de las personas adscritas a la ejecución de este contrato, así como sus capacidades y cualificación | - | - | - | - | Servicios | NO | SI | 29722.06 | 35963.69 | 29722.06 | Abierto simplificado | NO | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 9 meses | - | SI | SI | Los profesionales habilitados para el desarrollo de las labores de Dirección de Obra, Dirección de Ejecución y Coordinación de Seguridad y Salud son habitualmente profesionales autónomos | NO | - | - | -
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Ejecución de obras para la construcción de 18 viviendas, garajes y trasteros para alquiler en Jaca (Huesca) | 45200000-9; 45211300-2 | - | El contratista deberá presentar al inicio del contrato y, en su caso, cuando cambie el taller donde se va a realizar el mantenimiento, declaración responsable del taller, con el que tenga concertado el mantenimiento de los vehículos, que acredite su sistema de gestión de residuos y registros de análisis de gases y, en todo caso, a requerimiento del responsable del contrato | - | - | - | Obras | NO | SI | 3088435.2 | 3397278.72 | 3088435.2 | Abierto | NO | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 18 meses | - | NO | NO | La magnitud y tipología del trabajo a desarrollar, hacen que sea difícil, aunque no inviable, que pueda ser llevado a cabo por una PYME | NO | - | - | -
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Redacción de proyecto básico y de ejecución, dirección de obra y dirección de obra de instalaciones y telecomunicaciones para la construcción de un edificio de 16 viviendas de alquiler en Panticosa (Huesca) | 71000000-8; 71221000-3; 71520000-9 | - | Como medida contributiva al cuidado medioambiental, de reducción de plástico y fomento del reciclaje, los ejemplares de proyecto, exigidos en la entrega del mismo, se realizarán con papel reciclado, impreso a dos caras, para los documentos del proyecto de memoria, anejos y presupuesto que se realicen en DIN-A4. Las tapas de las memorias y anexos y proyectos específicos se realizarán con cartón | - | - | - | Servicios | NO | SI | 142306.53 | 172190.9013 | 142306.53 | Abierto simplificado | NO | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 20,25 meses | - | NO | SI | Los profesionales habilitados para el desarrollo de las labores de redacción de proyectos de edificación y Dirección de Obra son habitualmente profesionales autónomos | NO | - | - | -
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Ejecución de obras para la construcción de un edificio de 16 viviendas de alquiler en Panticosa (Huesca) | 45200000-9; 45211300-2 | - | - | El contratista deberá presentar al inicio del contrato y, en su caso, cuando cambie el taller donde se va a realizar el mantenimiento, declaración responsable del taller, con el que tenga concertado el mantenimiento de los vehículos, que acredite su sistema de gestión de residuos y registros de análisis de gases y, en todo caso, a requerimiento del responsable del contrato | - | - | Obras | NO | SI | 2249211 | 2474132.1 | 2249211 | Abierto | NO | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 18 meses | - | NO | NO | Debido a la magnitud e importe del trabajo a desarrollar, se considera que sí puede ser desarrollado por una PYME | NO | - | - | -
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Dirección de ejecución de obras y coordinación de seguridad y salud para la construcción de un edificio de 16 viviendas de alquiler en Panticosa (Huesca) | 71520000-9; 71317210-8 | Realización por parte de la empresa adjudicataria de una sesión formativa inicial en materia de seguridad y salud en el trabajo con una duración mínima de dos horas que mejore la ocupación y adaptabilidad de las personas adscritas a la ejecución de este contrato, así como sus capacidades y cualificación | - | - | - | - | Servicios | NO | SI | 47724.86 | 57747.0806 | 47724.86 | Abierto simplificado | SI | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 24 meses | - | NO | SI | Los profesionales habilitados para el desarrollo de las labores de dirección de ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud son habitualmente profesionales autónomos | NO | - | - | -
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Redacción de proyecto básico para la construcción de un edificio de 60 alojamientos dotacionales, garajes y zonas comunes en Sallent de Gállego (Huesca) | 71000000-8; 71221000-3 | - | Como medida contributiva al cuidado medioambiental, de reducción de plástico y fomento del reciclaje, los ejemplares de proyecto, exigidos en la entrega del mismo, se realizarán con papel reciclado, impreso a dos caras, para los documentos del proyecto de memoria, anejos y presupuesto que se realicen en DIN-A4. Las tapas de las memorias y anexos y proyectos específicos se realizarán con cartón | - | - | - | Servicios | NO | SI | 174628.16 | 211300.0736 | 174628.16 | Abierto | NO | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 3 meses | - | NO | SI | Los profesionales habilitados para el desarrollo de las labores de redacción de proyectos de edificación y Dirección de Obra son habitualmente profesionales autónomos | NO | - | - | -
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Ejecución de obras para la construcción de un edificio de 60 alojamientos dotacionales en Sallent de Gállego (Huesca) | 45200000-9; 45211300-2 | - | - | El contratista deberá presentar al inicio del contrato y, en su caso, cuando cambie el taller donde se va a realizar el mantenimiento, declaración responsable del taller, con el que tenga concertado el mantenimiento de los vehículos, que acredite su sistema de gestión de residuos y registros de análisis de gases y, en todo caso, a requerimiento del responsable del contrato | - | - | Obras | SI | SI | 7421697 | 8163866.7 | 7421697 | Abierto | NO | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 24 meses | - | NO | NO | Debido a la magnitud e importe del trabajo a desarrollar, se considera que sí puede ser desarrollado por una PYME | NO | - | - | -
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Redacción de proyecto de ejecución, dirección de obra y dirección de obra de instalaciones y telecomunicaciones para la construcción de un edificio de 60 alojamientos dotacionales en Sallent de Gállego (Huesca) | 71000000-8; 71221000-3; 71520000-9 | - | Como medida contributiva al cuidado medioambiental, de reducción de plástico y fomento del reciclaje, los ejemplares de proyecto, exigidos en la entrega del mismo, se realizarán con papel reciclado, impreso a dos caras, para los documentos del proyecto de memoria, anejos y presupuesto que se realicen en DIN-A4. Las tapas de las memorias y anexos y proyectos específicos se realizarán con cartón | - | - | - | Servicios | NO | SI | 204713.9 | 247703.819 | 204713.9 | Abierto simplificado | NO | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 25 meses | - | NO | SI | Los profesionales habilitados para el desarrollo de las labores de redacción de proyectos de edificación y Dirección de Obra son habitualmente profesionales autónomos | NO | - | - | -
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Dirección de ejecución de obras y coordinación de seguridad y salud para la construcción de un edificio de 60 alojamientos dotacionales en Sallent de Gállego (Huesca) | 71520000-9; 71317210-8 | Realización por parte de la empresa adjudicataria de una sesión formativa inicial en materia de seguridad y salud en el trabajo con una duración mínima de dos horas que mejore la ocupación y adaptabilidad de las personas adscritas a la ejecución de este contrato, así como sus capacidades y cualificación | - | - | - | - | Servicios | NO | SI | 120000 | 145200 | 120000 | Abierto simplificado | SI | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 24 meses | - | NO | SI | Los profesionales habilitados para el desarrollo de las labores de dirección de ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud son habitualmente profesionales autónomos | NO | - | - | -
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Redacción de proyecto básico y de ejecución, dirección de obra y dirección de obra de instalaciones y telecomunicaciones para la construcción de 4 viviendas para alquiler en Utrillas (Teruel) | 71000000-8; 71221000-3; 71520000-9 | - | Como medida contributiva al cuidado medioambiental, de reducción de plástico y fomento del reciclaje, los ejemplares de proyecto, exigidos en la entrega del mismo, se realizarán con papel reciclado, impreso a dos caras, para los documentos del proyecto de memoria, anejos y presupuesto que se realicen en DIN-A4. Las tapas de las memorias y anexos y proyectos específicos se realizarán con cartón | - | - | - | Servicios | NO | SI | 64835.84 | 78451.37 | 64835.84 | Abierto simplificado | NO | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 20,25 meses | - | NO | SI | Los profesionales habilitados para el desarrollo de las labores de redacción de proyectos de edificación y Dirección de Obra son habitualmente profesionales autónomos | NO | - | - | -
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Dirección de ejecución de obras y coordinación de seguridad y salud para la construcción de 4 viviendas para alquiler en Utrillas (Teruel) | 71520000-9; 71317210-8 | Realización por parte de la empresa adjudicataria de una sesión formativa inicial en materia de seguridad y salud en el trabajo con una duración mínima de dos horas que mejore la ocupación y adaptabilidad de las personas adscritas a la ejecución de este contrato, así como sus capacidades y cualificación | - | - | - | - | Servicios | NO | SI | 20368.71 | 24646.1391 | 10368.71 | Abierto simplificado | SI | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 18 meses | - | NO | SI | Los profesionales habilitados para el desarrollo de las labores de dirección de ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud son habitualmente profesionales autónomos | NO | - | - | -
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Ejecución de obras para la construcción de 4 viviendas para alquiler en Utrillas (Teruel) | 45200000-9; 45211300-2 | - | - | El contratista deberá presentar al inicio del contrato y, en su caso, cuando cambie el taller donde se va a realizar el mantenimiento, declaración responsable del taller, con el que tenga concertado el mantenimiento de los vehículos, que acredite su sistema de gestión de residuos y registros de análisis de gases y, en todo caso, a requerimiento del responsable del contrato | - | - | Obras | NO | SI | 761028.8 | 920844.85 | 761028.8 | Abierto simplificado | NO | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 18 meses | - | NO | NO | La magnitud y tipología del trabajo a desarrollar, hacen que sea difícil, aunque no inviable, que pueda ser llevado a cabo por una PYME | NO | - | - | -
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Redacción de proyecto básico y de ejecución, dirección de obra y dirección de obra de instalaciones y telecomunicaciones para la construcción de un edificio de 18 viviendas de alquiler en Valderrobres (Teruel) | 71000000-8; 71221000-3; 71520000-9 | - | Como medida contributiva al cuidado medioambiental, de reducción de plástico y fomento del reciclaje, los ejemplares de proyecto, exigidos en la entrega del mismo, se realizarán con papel reciclado, impreso a dos caras, para los documentos del proyecto de memoria, anejos y presupuesto que se realicen en DIN-A4. Las tapas de las memorias y anexos y proyectos específicos se realizarán con cartón | - | - | - | Servicios | NO | SI | 162983.62 | 197210.1802 | 162983.62 | Abierto simplificado | NO | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 20,25 meses | - | NO | SI | Los profesionales habilitados para el desarrollo de las labores de redacción de proyectos de edificación y Dirección de Obra son habitualmente profesionales autónomos | NO | - | - | -
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Ejecución de obras para la construcción de un edificio de 18 viviendas de alquiler en Valderrobres (Teruel) | 45200000-9; 45211300-2 | - | - | El contratista deberá presentar al inicio del contrato y, en su caso, cuando cambie el taller donde se va a realizar el mantenimiento, declaración responsable del taller, con el que tenga concertado el mantenimiento de los vehículos, que acredite su sistema de gestión de residuos y registros de análisis de gases y, en todo caso, a requerimiento del responsable del contrato | - | - | Obras | NO | SI | 2294721.55 | 2524193.705 | 2294721.55 | Abierto | NO | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 18 meses | - | NO | NO | Debido a la magnitud e importe del trabajo a desarrollar, se considera que sí puede ser desarrollado por una PYME | NO | - | - | -
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Dirección de ejecución de obras y coordinación de seguridad y salud para la construcción de un edificio de 18 viviendas de alquiler en Valderrobres (Teruel) | 71520000-9; 71317210-8 | Realización por parte de la empresa adjudicataria de una sesión formativa inicial en materia de seguridad y salud en el trabajo con una duración mínima de dos horas que mejore la ocupación y adaptabilidad de las personas adscritas a la ejecución de este contrato, así como sus capacidades y cualificación | - | - | - | - | Servicios | NO | SI | 50000 | 60500 | 50000 | Abierto simplificado | SI | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 18 meses | - | NO | SI | Los profesionales habilitados para el desarrollo de las labores de dirección de ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud son habitualmente profesionales autónomos | NO | - | - | -
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Ejecución de obras para la construcción de la fase 2 de un edificio de 23 viviendas, garajes y trasteros energéticamente eficientes con destino al alquiler asequible en Villanúa (Huesca) | 45200000-9; 45211300-2 | - | El contratista deberá presentar al inicio del contrato y, en su caso, cuando cambie el taller donde se va a realizar el mantenimiento, declaración responsable del taller, con el que tenga concertado el mantenimiento de los vehículos, que acredite su sistema de gestión de residuos y registros de análisis de gases y, en todo caso, a requerimiento del responsable del contrato | - | - | - | Obras | NO | SI | 2541067.1 | 2802918.79 | 2541067.1 | Abierto | NO | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 14 meses | - | SI | NO | La magnitud y tipología del trabajo a desarrollar, hacen que sea difícil, aunque no inviable, que pueda ser llevado a cabo por una PYME | NO | - | - | -
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras de construcción de la fase 2 de un edificio de 23 viviendas, garajes y trasteros energéticamente eficientes con destino al alquiler asequible en Villanúa (Huesca) | 71000000-8; 71221000-3; 71520000-9; 71317210-8 | Realización por parte de la empresa adjudicataria de una sesión formativa inicial en materia de seguridad y salud en el trabajo con una duración mínima de dos horas que mejore la ocupación y adaptabilidad de las personas adscritas a la ejecución de este contrato, así como sus capacidades y cualificación | - | - | - | - | Servicios | NO | SI | 78583.54 | 95086.08 | 78583.54 | Abierto simplificado | NO | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 14 meses | - | SI | SI | Los profesionales habilitados para el desarrollo de las labores de Dirección de Obra, Dirección de Ejecución y Coordinación de Seguridad y Salud son habitualmente profesionales autónomos | NO | - | - | -
La presente relación, de carácter informativo es una previsión de contratación de esta mercantil a la fecha de su suscripción. Ello no obsta a que se puedan adicionar más licitaciones para dar cumplimiento a cualesquiera de los programas que gestiona, y así determine, el Departamento de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial (departamento de tutela de la mercantil Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.)
En Zaragoza, a fecha de firma electrónica
Fdo. Inmaculada Aured Galve
Directora-Gerente
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.

## Previsión Reservados 2025
PREVISIÓN DE RESERVAS SOCIALES DE CONTRATOS PARA EL AÑO 2025
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN | PROGRAMA ECONÓMICO | OBJETO DEL CONTRATO | CPV | TIPO CONTRACTUAL | PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN | IMPORTE DE LICITACIÓN (IVA excluido) | IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA excluido) | ANUALIDAD 2025 (IVA excluido) | ANUALIDAD 2026 (IVA excluido) | ANUALIDAD 2027 (IVA excluido) | ESTADO TRAMITACIÓN EXPTE. | TIPO DE ADJUDICATARIO (seleccionar) | UNIDAD DESTINATARIA
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA) | Reparaciones de viviendas | 70333000-4 | Servicios | Abierto simplificado | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | En preparación | Empresa de Inserción | -
En Zaragoza, a fecha de firma electrónica
Fdo. Inmaculada Aured Galve
Directora-Gerente
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.

## Previsión Encargos 2025
PREVISIÓN DE ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS PARA EL AÑO 2025
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN | PROGRAMA ECONÓMICO | OBJETO DEL ENCARGO | CPV | TIPO CONTRACTUAL | IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA EXCLUIDO) | IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) | FECHA ESTIMADA DE INICIO DE EJECUCIÓN | PLAZO DE EJECUCIÓN PREVISTO | UNIDAD DESTINATARIA | RAZÓN SOCIAL DEL MEDIO PROPIO
| - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
Zaragoza, a fecha de firma electrónica
Fdo. Inmaculada Aured Galve
Directora-Gerente
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.

## Hoja1
AECT Pirineos Pyrénées | Obras
Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA) | Servicios
Aragón Exterior, S.A.U. (AREX) | Suministros
Aragón Plataforma Logística, S.A.U. (APL) | Concesión de obras
Aragonesa de Gestión de Residuos,S.A. (ARAGERSA) | Concesión de servicios
Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST) | Administrativo especial
Banco de Sangre y Tejidos de Aragón (BSTA) | Privado
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) | Mixto
Centro Europeo Empresas e Innovación de Aragón, S.A. (CEEI) | Patrimonial
Ciudad del Motor de Aragón, S.A. (CIMASA) | Sectores excluidos
Consejo Aragonés de las Personas Mayores (COAPEMA)
Consejo Consultivo de Aragón
Consejo Económico y Social de Aragón
Consorcio Comunidad de Trabajo de los Pirineos
Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza (CTAZ)
Consorcio del Aeródromo/Aeropuerto de Teruel
Consorcio para la Gestión de Residuos Urbanos Agrupación Número 1 Huesca
Consorcio Patrimonio Ibérico de Aragón
Consorcio Reserva de la Biosfera-Viñamala
Consorcio Urbanistico Canfranc 2000
Corporación Aragonesa de Radio y Televisón (CARTV)
Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. (CEPA)
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Departamento de Bienestar Social y Familia
Departamento de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia
Departamento de Economía, Empleo e Industria
Departamento de Educación, Ciencia y Universidades
Departamento de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística
Departamento de Hacienda y Administración Pública
Departamento de Medio Ambiente y Turismo
Departamento de Presidencia, Interior y Cultura
Departamento de Sanidad
Expo Zaragoza Empresarial, S.A.
Feria de Zaragoza
Fund Agencia Aragonesa para la Investig y el Desarrollo (ARAID)
Fundación Andrea Prader
Fundación Aragón Emprende
Fundación Aragonesa CIRCA XX Pilar Citoler
Fundación Beulas
Fundación Centro Astronómico Aragonés Espacio 0,42
Fundación Centro de Ciencias de Benasque Pedro Pascual
Fundación Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA)
Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel (DINÓPOLIS)
Fundación de Desarrollo de la Comarca del Campo de Daroca
Fundación de Innovación y Transferencia Agroalimentaria de Aragón (FITA)
Fundación Goya en Aragón
Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón (IIS Aragón)
Fundación Montañana Medieval
Fundación Moto Engineering Foundation
Fundación Santa María de Albarracín
Fundación Tarazona Monumental
Fundación Torralba-Fortún
Fundación Transpirenaica-Travesía Central del Pirineo
Fundación Universitaria Antonio Gargallo
Fundación Zaragoza Logistics Center (ZLC)
Gestión de residuos Huesca SAU (GRHUSA)
Inmuebles GTF, S.L.
Institución Ferial de Calamocha
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS)
Instituto Aragonés de Empleo (INAEM)
Instituto Aragonés de Fomento (IAF)
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA)
Instituto Aragonés de Juventud (IAJ)
Instituto Aragonés de la Mujer (IAM)
Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS)
Instituto Aragonés del Agua (IAA)
Instituto Tecnológico de Aragón (ITA)
Parque Tecnológico del Motor de Aragón, S.A.-Technopark Motorland
Parque Tecnológico WALQA, S.A.
PLAZA Desarrollos Logísticos, S.L. (PDL)
Presidencia del Gobierno de Aragón
Promoción de Actividades Aeroportuarias, S.L.U (PAA)
Radio Autonómica de Aragón, S.A. (RAA)
Servicio Aragonés de Salud (SALUD) - 061
Servicio Aragonés de Salud (SALUD) - CGIPC
Servicio Aragonés de Salud (SALUD) - Sector Alcañiz
Servicio Aragonés de Salud (SALUD) - Sector Barbastro
Servicio Aragonés de Salud (SALUD) - Sector Calatayud
Servicio Aragonés de Salud (SALUD) - Sector Huesca
Servicio Aragonés de Salud (SALUD) - Sector Teruel
Servicio Aragonés de Salud (SALUD) - Sector Zaragoza I
Servicio Aragonés de Salud (SALUD) - Sector Zaragoza II
Servicio Aragonés de Salud (SALUD) - Sector Zaragoza III
Servicio Aragonés de Salud (SALUD) - Servicios Centrales
Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (SARGA)
Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.L. (TURISMO)
Sociedad para el Desarrollo de Calamocha, S.A. (SODECASA)
Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón, S.A. (SODIAR)
Sociedad para la Promoción y el Desarrollo Empresarial de Teruel
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA)
Televisión Autonómica de Aragón, S.A. (TVA)